## Лист1
График вывода в ремонт
по распредсетям Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2017 года.
№ п/п | Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | Сроки отключения | Вид ремонта | Подразделение, выполняющие работы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПС 166 ВЛ-10 кВ № 3 | с.Актекше | 04.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
2 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-03-02 | с.Актекше | 05.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Группа ГиД
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | с.Актекше | 05.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
4 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-03-03 | с.Актекше | 06.09.2017 г. с 8:00 до 12:00 | Текущий | Группа ГиД
5 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-03-04 | с.Актекше | 06.09.2017 г. с 13:00 до 17:00 | Текущий | Группа ГиД
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | с.Актекше | 06.09.2017 г. с 8:00 до 17:05 | Текущий | Балпыкский участок р/с
7 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-01 | с.Балпык би | 07.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01-01 | с.Балпык би | 07.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
9 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-02 | с.Балпык би | 08.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-02 | с.Балпык би | 08.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
11 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-03 | с.Балпык би | 11.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-03 | с.Балпык би | 11.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-04 | с.Балпык би | 12.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
14 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-04 | с.Балпык би | 12.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
15 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-05 | с.Балпык би | 13.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-05 | с.Балпык би | 13.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
17 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-06 | с.Балпык би | 14.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-06 | с.Балпык би | 14.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
19 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-07 | с.Балпык би | 15.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-07 | с.Балпык би | 15.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
21 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 165-05-08 | с.Балпык би | 18.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-08 | с.Балпык би | 18.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
23 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 5 | с.Балпык би | 19.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
24 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-01-01 | с.Алгабас | 20.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Группа ГиД
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-01-01 | с.Алгабас | 20.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
26 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-01-02 | с.Алгабас | 21.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Группа ГиД
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-01-02 | с.Алгабас | 21.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
28 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-01-03 | с.Алгабас | 22.09.2017 г. с 8:00 до 17:26 | Текущий | Группа ГиД
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-01-03 | с.Алгабас | 22.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
30 | ПС 166 ВЛ-10 кВ № 1 | с.Алгабас | 25.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
31 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 166-01-04 | с.Алгабас | 25.09.2017 г. с 8:00 до 13:00 | Текущий | Группа ГиД
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-01-04 | с.Алгабас | 25.09.2017 г. с 8:00 до 13:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
33 | КТП-10/0,4 кВ ТП 166-01-05 | с.Алгабас | 25.09.2017 г. с 13:00 до 18:00 | Текущий | Группа ГиД
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-01-05 | с.Алгабас | 25.09.2017 г. с 13:00 до 18:00 | Текущий | Балпыкский участок р/с
35 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-09 | с.Балпык би | 26.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-09 | с.Балпык би | 26.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
37 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-10 | с.Балпык би | 26.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-10 | с.Балпык би | 26.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
39 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-11 | с.Балпык би | 27.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-11 | с.Балпык би | 27.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
41 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-12 | с.Балпык би | 27.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-12 | с.Балпык би | 27.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
43 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-13 | с.Балпык би | 28.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-13 | с.Балпык би | 28.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
45 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-14 | с.Балпык би | 28.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-14 | с.Балпык би | 28.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
47 | КТП-10/0,4 кВ 165-05-15 | с.Балпык би | 29.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Группа ГиД
48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-15 | с.Балпык би | 29.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Капитальный | Балпыкский участок р/с
49 | ПС 170 ВЛ-10 кВ № 1 | с.Жетыжал | 04.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Коксуский участок р/с
50 | КТП-10/0,4 кВ 170-01-01 | с.Жетыжал | 04.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Коксуский участок р/с
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-01-01 | с.Жетыжал | 05-08.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Коксуский участок р/с
52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-01-03 | с.Жетыжал | 11-14.09.2017 г. с 8:00 до 17:00 | Текущий | Коксуский участок р/с
Начальник Коксуского РЭС: Туганбаев А.Б.