## График сентябрь
График
вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на сентябрь месяц 2017г.
№№ | Наименование линий или | Вид ремонта | Время |  | Примечание
п/н | электрооборудования |  | провдимого | участок | Откл. | время откл
|  |  | ремонта |  | потребителей
населения
1. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 04-01-01/02 | кап ремонт | 04-06.09.17г. | Уштобинский | г.Уштобе | с 800 до 1800 ч.
участок
2. | ВЛ-10 кВ № 04-01 | кап ремонт | 07-08.09.17г. | Уштобинский | г.Уштобе | с 800 до 1800 ч.
участок
3. | ВЛ-10 кВ № 51-07 | тек ремонт | 11-13.09.2017г | Уштобинский | г.Уштобе | с 800 до 1800 ч.
участок
4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП | тек ремонт | 14,15,18,19.09.2017г | Уштобинский | г.Уштобе | с 800 до 1800 ч.
| № 51-07-03, 04, 09,10 |  |  | участок
5. | ВЛ-10 кВ № 51-13 | тек ремонт | 20-22.09.2017г | Уштобинский | г.Уштобе | с 800 до 1800 ч.
участок
6. | ВЛ-0,4 кВ от ТП | тек ремонт | 25 -29.09.2017г | Уштобинский | г.Уштобе | с 800 до 1800 ч.
| № 51-13-05, 06, 07, 11, 12 |  |  | участок
7. | ВЛ-10 кВ № 05-05 | тек ремонт | 04 -08.09.2017г | Кальпинский | с. Кальпе, Тельман, | с 800 до 1800 ч.
|  |  |  | участок | Киров
8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП | тек ремонт | 11 -20.09.2017г | Кальпинский | с. Кальпе, Тельман, | с 800 до 1800 ч.
| № 05-05-01/04-06, 09, 10, 12 |  |  | участок | Киров
| Начальник Уш РЭС |  |  | Жапаркулов Р. А.
| Гл. инженер |  |  | Байбулатов К.К.