**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Жаркентского РЭС на сентябрь месяц 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта, оборудования** | **Вид ремонта** | **Срок вывода в ремонт** | **Примечание** | | |
| **участок** | **Откл.**  **потребители** | **Время**  **откл.** |
| 1 | ВЛ-10 кВ № 43 от ПС-134 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 04.09-05.09  2017г | г.Жаркент | Населения, школа, дет.сад, ДЮСШ, Индом, кафе Султан | 9:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1344301-1344317 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 04.09-05.09  2017г |
| 3 | КТП 10/0,4 № 1344301-1344317 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 05.09-06.09  2017г |
| 4 | ВЛ-10 кВ № 58 от ПС-141 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 05.09-06.09  2017г | с.Енбекши | Население,К/Х Иманханов, Лагерь Карлыгаш, УОС Платина | 9:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1415801-1415804 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 06.09-07.09  2017г |
| 6 | КТП 10/0,4 № 1415801-1415804 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 07.09-08.09  2017г |
| 7 | ВЛ-10 кВ № 111 от ПС-86 | Текущий ремонт  **( О12)** | 08.09-11.09  2017г | с.Головацкого | Населения, водокачка, Ипотека, Акимат, Хлоротарная | 9:00-17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП 8611101 | Текущий ремонт  **( О12)** | 11.09-12.09  2017г |
| 9 | ВЛ-10 кВ № 101 от ПС-87 | Текущий ремонт  **( О12)** | 11.09-12.09  2017г | С.Турпан | Населения, школа, баня | 9:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП 8710101 | Текущий ремонт  **( О12)** | 12.09-13.09  2017г |
| 11 | ВЛ-10 кВ № 102 от ПС-87 | Текущий ремонт  **(Т)** | 13.09-14.09  2017г | с.Сарыбель | Населения, школа, ДК, баня, Застава Тышкан, К/Х Енкежеков | 9:00-17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП 8710201-8710208 | Текущий ремонт  **(Т)** | 14.09-15.09  2017г |
| 13 | КТП 10/0,4 № 8710201-8710208 | Текущий ремонт  **(Т)** | 15.09-18.09  2017г |
| 14 | ВЛ-10 кВ № 103 от ПС-87 | Текущий ремонт  **(Т)** | 18.09-19.09  2017г | с.Турпан | Населения,школа,ДК | 9:00-17:00 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП 8710301-8710304 | Текущий ремонт  **(Т)** | 19.09-20.09  2017г |
| 16 | КТП 10/0,4 № 8710301-8710304 | Текущий ремонт  **(Т)** | 20.09-21.09  2017г |
| 17 | ВЛ-10 кВ № 124 от ПС-90 | Текущий ремонт  **( О12)** | 21.09-22.09  2017г | с.Кызылжиде | Население, база к/х Жумыс, База Саги, база Кошкинова | 9:00-17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП 9012401-9012404 | Текущий ремонт  **( О12)** | 22.09-25.09  2017г |
| 19 | КТП 10/0,4 № 9012401-9012404 | Текущий ремонт  **( О12)** | 21.09-22.09  2017г |
| 20 | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС-95 | Текущий ремонт  **( О12)** | 22.09-25.09  2017г | г.Жаркент | Населения, школа, дет.сад, Ирада Балык, Водокачка | 9:00-17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП 950201-950211 | Текущий ремонт  **( О12)** | 25.09-26.09  2017г 7г |
| 22 | КТП 10/0,4 № 950201-950211 | Текущий ремонт  **( О12)** | 25.09-26.09  2017г |
| 23 | ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-95 | Текущий ремонт  **( О12)** | 26.09-27.09  2017г | г.Жаркент | Население, школа, ЧП Кадырова, ТОО МаксДорстройсервис | 9:00-17:00 |
| 24 | ВЛ-10 кВ № 67 от ПС-142 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 26.09-27.09  2017г | с.Пиджим | Население, школа, водокачка, к/х Кумарбек, ТОО Аларм систем | 9:00-17:00 |
| 25 | КТП 10/0,4 № 1426701-1426703 | Капитальный ремонт**( ПК)** | 27.09-28.09  2017г |
| 26 | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС-95 | Текущий ремонт  **( О12)** | 27.09-28.09  2017г | г.Жаркент | Население, школа, дет.сад, Ирада балык, склад горгаз | 9:00-17:00 |
| 27 | ВЛ-0,4кВ от ТП 950201-950211 | Текущий ремонт  **( О12)** | 28.09-29.09  2017 |
| 28 | КТП 10/0,4 № 950201-950211 | Текущий ремонт  **( О12)** | 28.09-29.09  2017г |  |  |  |
| 29 | ПС-95 «Промбаза» | Капитальный ремонт**( ПК)** | 04.09-12.09  2017г | с.Чулокай | Население, школа, дет.сад | 9:00-17:00 |
| 30 | ПС-89 «Алмалы» | Текущий ремонт  **( О12)** | 14.09-18.09  2017г | с.Алмалы | Население, школа, дет.сад | 9:00-17:00 |
| 31 | ПС-90 «Оросительная» | Текущий ремонт  **( О12)** | 18.09-22.09  2017г | с.Кызылжиде | Население, школа, дет.сад | 9.00-17.00 |

Начальник Жаркентского РЭС Инсенов Т.Д.

Гл. Инженер К.Р. Усенов