## рс-рус
График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС в сентябрь месяце 2017 года
группа распредсеть
№ | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения
1 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-82 | Текущий ремонт | 04.09.17 г. - 05.09.17 | Ушаральский | жители поселка Ынталы | 9 00 -17 00
2 | ВЛ-1 кв №3 ОТ ПС-82 | Текущий ремонт | 06.09.17 - 07.09.17 | Ушаральский | жители поселка Ынталы | 9 00 -17 00
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №178-09-01-10 | Текущий ремонт | 11.09.17 г. 15.09.17 г. | Ушаральский | Г. Ушарал, ул. Байтурсынова, Ш. Айманова, Касымжанова. Населения пос. Казахстан., население зверохоз. Населения МТМ. | 9 00 -17 00
4 | КТП 10/0,4 кВ №178-09-01-10 | капитальный ремонт | 18.09.17 -22.09.2017. | Ушаральский | Г. Ушарал, ул. Байтурсынова, Ш. Айманова, Касымжанова. Населения пос. Казахстан., население зверохоз. Населения МТМ. | 9 00 -17 00
5 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-178 | капитальный ремонт | 25.09.17 г. - 29.09.2017 | Ушаральский | Г. Ушарал, ул. Байтурсынова, Ш. Айманова, Касымжанова. Населения пос. Казахстан., население зверохоз. Населения МТМ, Kcell, АЗС КазМунайГАЗ, Мех.Ток, Воен. Водозабор, Ынталы ГЭС, Алакол жолдары, Вертолетная инфотех, Алакол Райхан, КазТрансОйл, гимназия, 42 кв дом Гимназия, Комхоз, Дробилка Елжан, Вет. Лаборатория, В/ч 9807, В/ч 2484, Население зверохоз. КНС, Себепов, ПМК населения. МТФ, школа казахстан, Детсат, 9-дом, Рыбпром. | 9 00 -17 00
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №182-06-01-06 | Текущий ремонт | 04.09.17 г. - 05.09.17 | Ушаральский | Население пос. Каратума, Строй участок, ул. Жакеев, нас. Поселка Актубек, школа Актубек, нас. Поселка Кайнар, школа Кайнар. | 9 00 -17 00
7 | КТП 10/0,4 кВ №182-06-01-06 | Текущий ремонт | 06.09.17 - 07.09.17 | Бескольский | Население пос. Каратума, Строй участок, ул. Жакеев, нас. Поселка Актубек, школа Актубек, нас. Поселка Кайнар, школа Кайнар. | 9 00 -17 00
8 | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-182 | Текущий ремонт | 11.09.17 - 15.09.17 | Бескольский | Население пос. Каратума, Строй участок, ул. Жакеев, нас. Поселка Актубек, школа Актубек, нас. Поселка Кайнар, школа Кайнар. ТОО Гелиос, ТОО Кормир, КХ Нурлан, КХ Нусипов, ТОО Менга Транс Азия, ТОО Картель, Водозабор, Алаколь мунай онимдери АЗС, Больница, Достык Мунай, к/х Нусипов Агро, Актив. | 9 00 -17 00
9 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №840201 | Текущий ремонт | 11.09.17 - 15.09.17 г. | Тохтинский | Пос. тохты погран заставы | 9 00 -17 00
10 | КТП-10/0,4 кВ №840201 | Текущий ремонт | 19.09.17 г. - 19.09.17 г. | Тохтинский | Пос. тохты погран заставы | 9 00 -17 00
11 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-84 | Текущий ремонт | 24.09.17 г. -25.09.17 г. | Тохтинский | Пос. тохты погран заставы | 9 00 -17 00
| Начальник Алакольского РЭС |  |  |  | Омаров М.